## Cronog 24-25 Programa
CRONOGRAMA CURS 2025-2026
|  | 2025 | [16 empty] | 2026
|  | Setembre |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Novembre |  |  |  | Desembre |  |  |  | Gener |  |  |  |  | Febrer |  |  |  | Març |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Maig |  |  |  | Juny |  |  |  | Juliol
|  | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 22 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27
CAPACITACIÓ I SEGUIMENT | Jornada CuEmE | Octubre 22: 22; Desembre 22: VACANCES
Formació per a nous professionals* | bar: Octubre 6 to Desembre 15; Gener 5 to Març 23; Abril 20
Primeres reunions de seguiment individual ens locals segment 1 | bar: Setembre 15 to Novembre 24; Abril 20
Segones reunions de seguiment individual ens locals Segment 1 | bar: Octubre 29 to Octubre 13; Gener 5 to Març 23; Abril 20
Reunions grupals ens locals de segment 2 i 3. | bar: Octubre 29 to Octubre 13; Gener 5 to Març 23; Abril 20
| Comunitat de Pràctica (DIBA + ens locals)** | Novembre 3: 4
Recollida de dades del programa (dates mercats, actes cloenda…) | bar: Octubre 29 to Octubre 13; Febrer 2 to Febrer 16; Març 9 to Març 23; Abril 6 to Maig 25
Seguiment (atenció telefònica i correu-e)
ENS LOCAL | Actualització de la base de dades (escoles, nre. coop i alumnes) | bar: Setembre 1 to Octubre 13; Abril 20
Omplir i lliurar Estratègia local (ens locals nous) | bar: Setembre 22 to Desembre 15; Gener 5 to Març 23; Abril 6 to Juny 22
Trobades territorials de cooperatives escolars | bar: Octubre 29 to Octubre 13; Gener 5 to Març 23; Abril 6 to Maig 25
Emplenar qüestionari d'avaluació ens local i vetllar per qüestionaris centre educatiu | bar: Octubre 29 to Octubre 13; Abril 20 to Juny 15
CENTRE EDUCATIU | Presentar el programa al Consell Escolar de Centre | bar: Setembre 1 to Octubre 13; Abril 20
Presentar el programa a la Comunitat Educativa | bar: Setembre 1 to Octubre 13; Abril 20
Enviament dades participació (Nº cooperatives i alumnes) | bar: Setembre 1 to Octubre 13; Abril 20
Inici del projecte a l'aula | bar: Octubre 29 to Octubre 13; Abril 20
Sessions d'intercanvi entre equips directius** | bar: Octubre 29 to Octubre 13; Gener 5 to Febrer 23; Abril 20
Emplenar qüestionaris avaluació: equip directiu, professorat, alumnat, cooperativa i families | bar: Octubre 29 to Octubre 13; Abril 20 to Juny 8
DESENVOLUPAMENT DE LA COOPERATIVA | 0. PREPAREM-NOS PER EMPRENDRE | bar: Octubre 29 to Octubre 13; Abril 20 to Juny 8
1. CREEM LA COOPERATIVA | bar: Octubre 29 to Novembre 24
2. DISSENYEM LA IMATGE I COMUNIQUEM | bar: Octubre 29 to Octubre 13; Novembre 3 to Novembre 24; Abril 20
3 GENEREM IDEES DE PRODUCTES | bar: Octubre 29 to Octubre 13; Novembre 24 to Desembre 15; Gener 5; Abril 20
4. ESCOLLIM ELS PRODUCTES | bar: Octubre 29 to Octubre 13; Gener 5 to Febrer 9; Abril 20
5. CERQUEM FINANÇAMENT | bar: Octubre 29 to Octubre 13; Gener 5 to Març 23; Abril 20
6. PRODUïM | bar: Octubre 29 to Octubre 13; Gener 26 to Març 23
7. FEM LA VENDA | bar: Octubre 29 to Octubre 13; Abril 20 to Maig 25
8. RECOLLIM ELS FRUITS DE LA COOPERATIVA | bar: Octubre 29 to Octubre 13; Abril 20; Maig 4 to Juny 8
*La formació, de 20 hores de durada, serà 100% virtual i es combinaran 3 sessions a temps real i treball autònom. S'han marcat les setmanes de les 3 sessions a temps real (1 sessió a l'octubre, 1 al gener i 1 al març).
**Dates pendents de confirmar