## Cronog 24-25 proj educatiu
CRONOGRAMA CURS 2025-2026
|  | 2025 | [16 empty] | 2026
|  | Setembre |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Novembre |  |  |  | Desembre |  |  |  | Gener |  |  |  |  | Febrer |  |  |  | Març |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Maig |  |  |  | Juny
|  | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22
DESENVOLUPAMENT DE LA COOPERATIVA | 0. PREPAREM-NOS PER EMPRENDRE | Desembre 22: VACANCES; Abril 30: VACANCES
| 1. CREEM LA COOPERATIVA | Octubre 13: Fase 1
Explorem què és una cooperativa | bar: Octubre 13 to Novembre 10; Febrer 2
Prenem les primeres decisions (capital incial, nom, ...) | bar: Octubre 13 to Novembre 10; Febrer 2
ConstituÏm la cooperativa | bar: Octubre 13 to Desembre 1; Febrer 2
Ens comencem a organitzar: escollim els càrrecs | bar: Novembre 10 to Desembre 1; Febrer 2
Escollim l'entitat social | bar: Novembre 10 to Desembre 1; Febrer 2
| 2. DISSENYEM LA IMATGE I COMUNIQUEM | Novembre 10: Fase 2
Explorem què és la imatge de la cooperativa | bar: Novembre 10 to Desembre 1; Febrer 2
Creem un lema i un logo | bar: Novembre 10 to Desembre 1; Febrer 2
Creem els elements de comunicació: blog, falca de ràdio... | bar: Novembre 10 to Desembre 8; Febrer 2
| 3 GENEREM IDEES DE PRODUCTES | Desembre 1: Fase 3
Explorem com generar idees de producte | bar: Desembre 1 to Desembre 15; Gener 5 to Gener 12; Febrer 2
Coneixem el nostre entorn: patrimoni local i barri, poble o ciutat | bar: Desembre 1 to Desembre 15; Gener 5 to Gener 12; Febrer 2
Generem idees de producte | bar: Desembre 1 to Desembre 15; Gener 5 to Gener 12; Febrer 2
| 4. ESCOLLIM ELS PRODUCTES | Desembre 8: Fase 4; Gener 5: Fase 4
Explorem com poder escollir el que vendrem | bar: Gener 5 to Febrer 2
Dissenyem els prototips | bar: Gener 5 to Febrer 2
Posem preu als productes | bar: Gener 5 to Febrer 2
Fem estudi de mercat | bar: Gener 5 to Febrer 2
Escollim els productes | bar: Gener 5 to Febrer 2
| 5. CERQUEM FINANÇAMENT | Gener 12: Fase 5
Explorem què és el finançament i com obtenir-ne | bar: Gener 12 to Gener 26
Calculem si necessitem finançament | bar: Gener 12 to Febrer 2
Decidim com ens financem | bar: Gener 26 to Març 2
Presentem el projecte per obtenir finançament | bar: Febrer 2 to Març 16
Sol·licitem el préstec | bar: Febrer 2 to Març 16
| 6. PRODUïM | Febrer 2: Fase 6
Explorem el procés de producció
Fabriquem | bar: Febrer 2 to Març 23; Abril 6 to Abril 20
Etiquetem i envasem | bar: Febrer 2; Març 2 to Març 23; Abril 6 to Abril 20
| 7. FEM LA VENDA | Abril 20: Fase 7
Explorem com fer la venda dels nostres productes | bar: Abril 20
Sol·licitem el permís municipal de venda | bar: Abril 20 to Abril 27
Organitzem l'espai, la venda i les activitats | bar: Abril 20 to Abril 27
Mercats locals | bar: Abril 20 to Juny 1
| 8. RECOLLIM ELS FRUITS DE LA COOPERATIVA | Maig 11: Fase 8
Explorem com fer el tancament de la cooperativa | bar: Maig 11 to Juny 1
Fem els comptes de la cooperativa i saldem els nostres deutes | bar: Maig 18 to Juny 15
Donem part dels beneficis a una entitat social | bar: Maig 18 to Juny 15
L'activitat lúdica | bar: Maig 18 to Juny 15
Fem la memòria | bar: Maig 18 to Juny 15